Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №11 г.Екатеринбурга

**ОТЧЕТ**

**о деятельности региональной инновационной площадки**

**Наименование ОО:**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №11 города Екатеринбурга

**Наименование инновационной программы:**

Модель профилизации образования на основе проектного обучения

**Срок реализации:** 2020-2026

10.08.2021

1. **Общая информация об образовательной организации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №11 |
| Фактический адрес образовательной организации | г. Екатеринбург ул. Пальмиро Тольятти, 26а |
| ФИО руководителя образовательной организации | Зинина Марина Викторовна |
| ФИО научного руководителя инновационной программы | Камка Светлана Васильевна, к.п.н., директор ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов»  |
| Контактное лицо по вопросам представления заявки | Кириченко Наталья Геннадьевна, зам.директора по УД МАОУ СОШ №11 |
| Контактный телефон | +7 922 208 33 99 |
| Телефон образовательной организации | 8(343)234-60-35, 8(343)328-63-13 |
| Сайт образовательной организации в ИТС «Интернет» | школа11.екатеринбург.рф |
| Электронный адрес образовательной организации | ekbschool11@yandex.ru |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Зинина

1. **Выполнение календарного плана проектировочного этапа реализации инновационной программы (сентябрь 2020-август 2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование мероприятия | плановый срок исполнения | фактический срок исполнения | сведения об исполнении мероприятия | причины несоблюдения планового срока  | примечания |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к реализации инновационной программы | сентябрь 2020 | 25.09.2020 | Приказ о создании рабочей группы по реализации РИП |  |  |
| 2 | Диагностика готовности образовательного учреждения к реализации инновационной программы | сентябрь 2020 | 25.09.2020 | аналитическая справка, подготовленная рабочей группой |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение документации, регламентирующей инновационную деятельность | не позднее 11.10.2020 | 26.10.2020 | Положение о РИПДорожная карта реализации РИПКалендарный план реализации на 2020-2021 ученый год |  |  |
| 4 | Внедрение сетевого взаимодействия | не позднее 01.09.2021 | не позднее 01.09.2021 | Планируется заключение договоров с НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» и Центром профессионального развития молодежи УрГАУ |  |  |
| 5 | Разработка критериев оценки эффективности реализации инновационной программы  | не позднее 01.09.2021 | август 2021 | Положение о РИП в МАОУ СОШ №11 |  |  |
| 6 | Обобщение имеющегося опыта по внедрению профильного образования, предпрофильной подготовки и проектной деятельности | в течение реализации инновационной программы |  | Подготовка к публикации статей педагогов, работающих в рамках РИП.Подготовка к выступлению на городском августовском педсовете |  |  |
| 7 | Организация и проведение обучающих семинаров по теме инновационной программы | в течение реализации инновационной программы |  | Внутришкольный обучающий семинар «Оценка итогового индивидуального проекта и образовательного события» |  |  |
| 8 | Целевое повышение квалификации педагогов | по итогам реализации подготовительного этапа инновационной программы | август 2021 | График повышения квалификации педагогов на 2021-2022 учебный год |  |  |
| 9 | Разработка и подготовка к реализации подпрограммы «Мастерская проектов» | не позднее 01.09.2021 | август 2021 | Представление на педсовете плана реализации подпрограммы |  |  |
| 10 | Подготовка к реализации подпрограммы «Итоговый индивидуальный проект» | не позднее 01.09.2021 | август 2021 | Представление на педсовете плана реализации подпрограммы |  |  |
| 11 | Подготовка к реализации подпрограммы «Осознанный выбор»: разработка проекта для обучающихся 7 классов «Мой выбор» | не позднее 01.09.2021 | август 2021 | Представление на педсовете плана реализации подпрограммы |  |  |
| 12 | Подготовка к апробации проекта для обучающихся 8-9 классов «Шаг в будущее» | не позднее 01.09.2021 | август 2021 | Представление на педсовете плана апробации проекта |  |  |
| 13 | Подготовка к апробации проекта для обучающихся 10-11 классов «Карьерный навигатор» | не позднее 01.09.2021 | август 2021 | Представление на педсовете плана апробации проекта |  |  |
| 14 | Подготовка отчета по итогам реализации подготовительного этапа инновационной программы | август 2021 | 10.08.2021 | Отчет о деятельности РИП |  |  |

1. **Продукты инновационной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование продукта инновационной программы | сведения об использовании продукта инновационной программы | примечания |
| 1 | Положение о РИП в МАОУ СОШ №11 | В данном документе определены методы и критерии мониторинга эффективности деятельности инновационной площадки, которые будут использоваться на протяжении реализации проекта |  |
| 2 | План реализации и паспорт каждого подпроекта, предусмотренных инновационной программой | с 01.09.2021 начнется реализация и апробация продпроектов в соответствии с разработанными планами |  |
| 3 | Форма экспертного листа для оценки образовательного события как формы оценки метапредметных результатов на уровне СОО | Ранее в школе были разработаны оценочные листы для оценки итоговых индивидуальных проектов обучающихся на уровне ООО и СОО. С наступающего учебного года станет возможной и оценка образовательного события. | апробация экспертного листа была проведена в 2019-20 и 2020-21 учебных годах |
| 4. | Обновленная программа элективного курса «Основы проектной деятельности» для обучающихся 8 классов | Элективный курс «Основы проектной деятельности» включен в учебный план ООО на 2021-22 учебный год | ранее курс «Основы проектной деятельности» велся в 5-6 классах |
| 5. | Договоры сетевого взаимодействия с НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» и Центром профессионального развития молодежи УрГАУ  | реализация программ с октября 2021 года | Заключение договоров планируется в конце августа 2021 года |

1. **Аналитическая часть**

 В настоящее время завершается первый проектировочный этап реализации инновационной программы, целью которого были анализ ресурсного обеспечения и готовности коллектива к работе в инновационном режиме и создание оптимальных условий для реализации проекта. За 2020-2021 учебный год была создана рабочая группа по подготовке к реализации инновационной программы. Была проведена диагностика готовности школы, определен объем финансирования, разработаны и утверждены документы, регламентирующие деятельность инновационной площадки, в том числе критерии мониторинга эффективности ее деятельности. Проведена работа по подготовке к внедрению сетевого взаимодействия, обобщению имеющегося опыта школы по внедрению профильного образования, предпрофильной подготовки и проектной деятельности. Был проведен обучающий семинар внутри школы, составлен план обучающих семинаров и мастер-классов на следующий учебный год, подготовлен график целевого повышения квалификации педагогов. В настоящий момент школа готова с 01.09.2021 начать работу по реализации инновационной программы, ведется работа по оценке возможных рисков, вносятся предложения для их минимизации, которые будут обсуждаться на августовском педсовете.

 В целом реализацию проектировочного этапа реализации инновационной программы «Модель профилизации образования на основе проектной деятельности» можно признать удовлетворительной. Календарный план проектировочного этапа выполнен в полном объеме. Особое внимание уделяется подпроекту «Мой выбор», реализация которого в полном объеме начнется с 1 сентября на параллели 7х классов. Кроме того, с начала ученого года планируется апробация проектов «Шаг в будущее» в 8-9 классах и «Карьерный навигатор» в 10-11 классах.

 Таким образом, в школе созданы оптимальные условия для начала реализации инновационной программы.